## Protokół 23-04-2026
„MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 | [6 empty] | Nr | 7 | z dnia | 2026-04-23
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2026-03-19 | do dnia |  |  | 2026-04-23
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | [5 empty] | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 | [6 empty] | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 | [6 empty] | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch | [5 empty] | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Ilość prac do wykonania | Zaawansowanie [%] | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 80.04 | 100% | 0 | 80.04 | 80.04 | 9604.8 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 76.5455 | 100% | 0 | 76.5455 | 76.5455 | 41334.57 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 97 | 100% | 0 | 97 | 97 | 42195 | 0
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 124.24 | 100% | 0 | 124.24 | 124.24 | 33544.8 | 0
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 12.8855 | 100% | 0 | 12.8855 | 12.8855 | 24482.45 | 0
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 10.5 | 3412.5 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 378.42 | 100% | 0 | 378.42 | 378.42 | 61304.04 | 0
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 31.1881 | 100% | 0 | 31.1881 | 31.1881 | 68613.71 | 0
9. | Zasypanie fundamentów | m2 | 32.5 | 1359.1436 | 100% | 0 | 1359.1436 | 1359.1436 | 44172.167 | 0
10. | Zabetonowanie podkładu pod posadzkę z "chudego betonu" | m3 | 120 | 135.9144 | 100% | 0 | 135.9144 | 135.9144 | 16309.7232 | 0
11. | Wyklejenie ścian fundametnowych styropianem | m2 | 25 | 86.2225 | 100% | 0 | 86.2225 | 86.2225 | 2155.5625 | 0
PARTER
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian parteru | m2 | 162 | 550.1 | 100% | 0 | 550.1 | 550.1 | 89116.2 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów parteru | m3 | 1900 | 30.16 | 100% | 0 | 30.16 | 30.16 | 57304 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów okrągłych | mb | 325 | 17.99 | 100% | 0 | 17.99 | 17.99 | 5846.75 | 0
4. | Zaszalowanie i zazbrojenie trzpieni żelbetowych | m3 | 1800 | 1.96 | 100% | 0 | 1.96 | 1.96 | 3528 | 0
5. | Zbrojenie z prefabrykacją - Ściany, słupy i rdzenie Parteru | T | 2200 | 13.7884 | 100% | 0 | 13.7884 | 13.7884 | 30334.436 | 0
6. | Murowanie ścian parteru | m2 | 88 | 280 | 100% | 0 | 280 | 280 | 24640 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie daszków żelbetowych | m2 | 162 | 143.4 | 100% | 0 | 143.4 | 143.4 | 23230.8 | 0
8. | Zbrojenie z prefabrykacją daszkow żelbetowych | T | 2200 | 2.135 | 100% | 0 | 2.135 | 2.135 | 4697 | 0
9. | Zaszalowanie i zabetonowanie stropu nad parterem | m2 | 162 | 1201.16 | 100% | 0 | 1201.16 | 1201.16 | 194587.92 | 0
10. | Zbrojenie z prefabrykacją stropu nad parterem | T | 2200 | 25.2573 | 100% | 0 | 25.2573 | 25.2573 | 55566.126 | 0
11. | Zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych | m3 | 1900 | 190.16 | 100% | 0 | 190.16 | 190.16 | 361304 | 0
12. | Zbrojenie z prefabrykacją belek żelbetowych | T | 2200 | 18.8088 | 100% | 0 | 18.8088 | 18.8088 | 41379.3785 | 0
13. | Montaż łączników balkonowych | mb | 60 | 97.68 | 100% | 0 | 97.68 | 97.68 | 5860.8 | 0
14. | Zaszalowanie i zabetonowanie balkonów żelbetowych | m2 | 162 | 23.32 | 100% | 0 | 23.32 | 23.32 | 3777.84 | 0
15. | Zbrojenie z prefabrykacją balkonów żelbetowych | T | 2200 | 0.44541 | 100% | 0 | 0.44541 | 0.44541 | 979.902 | 0
16. | Zabetonowanie schodów żelbetowych | stopni | 180 | 60 | 100% | 0 | 60 | 60 | 10800 | 0
17. | Zazbrojenie schodów żelbetowych | T | 2200 | 0.57542 | 100% | 0 | 0.57542 | 0.57542 | 1265.924 | 0
18. | Zabetonowanie wieńcy na windzie w poziomie stropu nad parterem | m3 | 1800 | 1.15 | 100% | 0 | 1.15 | 1.15 | 2070 | 0
19. | Zazbrojenie wieńcy na windzie w poziomie stropu nad parterem | T | 2200 | 0.03969 | 100% | 0 | 0.03969 | 0.03969 | 87.318 | 0
20. | Praca dźwigu | kpl | 40000 | 1 | 50% | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 10000 | 10000
I Piętro
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian I Piętra | m2 | 162 | 716.97 | 100% | 32.2636 | 684.7064 | 716.97 | 110922.4287 | 5226.7113
2. | Zbrojenie z prefabrykacją ścian I Piętra | T | 2200 | 11.8241 | 100% | 0.53209 | 11.292 | 11.8241 | 24842.4761 | 1170.5879
3. | Wyklejenie wełny na ścianie dylatacyjnej | m2 | 25 | 32 | 100% | 0 | 32 | 32 | 800 | 0
4. | Szalowanie i betonowanie belek żelbetowych I Piętra | m3 | 1900 | 3.69 | 100% | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 7011
5. | Zbrojenie Belek I Piętra | kg | 2.2 | 409 | 100% | 409 | 0 | 409 | 0 | 899.8
6. | Szalowanie i betonowanie wieńcy I Piętra | m3 | 1800 | 8.58 | 100% | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 15444
7. | Zbrojenie wieńcy I Piętra | kg | 2.2 | 950 | 100% | 950 | 0 | 950 | 0 | 2090
8. | Szalowanie i betonowanie rdzeni I Piętra | m3 | 1800 | 0.28 | 100% | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 504
9. | Zbrojenie rdzeni I Piętra | kg | 2.2 | 448 | 100% | 448 | 0 | 448 | 0 | 985.6
10. | Szalowanie i betonowanie schodów żelbetowych I Piętra | stopni | 180 | 54 | 100% | 54 | 0 | 54 | 0 | 9720
11. | Zbrojenie schodów | kg | 2.2 | 540 | 100% | 540 | 0 | 540 | 0 | 1188
12. | Szalowanie i betonowanie stropu nad I Piętrem | m2 | 162 | 971 | 100% | 971 | 0 | 971 | 0 | 157302
13. | Zbrojenie stropu | kg | 2.2 | 13220 | 100% | 13220 | 0 | 13220 | 0 | 29084
14. | Szalowanie i betonowanie balkonów i loggy nad I Piętrem | m2 | 162 | 63.83 | 100% | 63.83 | 0 | 63.83 | 0 | 10340.46
15. | Zbrojenie balkonów i loggy nad I Piętrem | kg | 2.2 | 1156 | 100% | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 2543.2
16. | Montaż łączników balkonowych | mb | 60 | 50.14 | 100% | 50.14 | 0 | 50.14 | 0 | 3008.4
[5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 1410070.622 | 256517.7592
Uwagi ogólne :
Protokół odbioru jest protokołem odbioru ilościowego prac i nie jest protokołem odbioru jakościowego. Dla odbioru jakościowego zostanie sporządzony odrębny doument po jego dokonaniu.
| Inwestor |  |  |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
[6 empty] | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk

## Protokół 18-03-2026
„MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 | [6 empty] | Nr | 6 | z dnia | 2026-03-18
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2026-02-19 | do dnia |  |  | 2026-03-18
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | [5 empty] | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 | [6 empty] | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 | [6 empty] | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch | [5 empty] | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Ilość prac do wykonania | Zaawansowanie [%] | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI |  | Ilość m3 betonu w okresie rozliczeniowym
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 80.04 | 100% | 0 | 80.04 | 80.04 | 9604.8 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 76.5455 | 100% | 0 | 76.5455 | 76.5455 | 41334.57 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 97 | 100% | 0 | 97 | 97 | 42195 | 0
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 124.24 | 100% | 0 | 124.24 | 124.24 | 33544.8 | 0
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 12.8855 | 100% | 0 | 12.8855 | 12.8855 | 24482.45 | 0
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 10.5 | 3412.5 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 378.42 | 100% | 0 | 378.42 | 378.42 | 61304.04 | 0 |  | 68.1156
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 31.1881 | 100% | 0 | 31.1881 | 31.1881 | 68613.71 | 0
9. | Zasypanie fundamentów | m2 | 32.5 | 1359.1436 | 100% | 0 | 1359.1436 | 1359.1436 | 44172.167 | 0 |  | 120
10. | Zabetonowanie podkładu pod posadzkę z "chudego betonu" | m3 | 120 | 135.9144 | 100% | 0 | 135.9144 | 135.9144 | 16309.7232 | 0 |  | 40
11. | Wyklejenie ścian fundametnowych styropianem | m2 | 25 | 86.2225 | 100% | 0 | 86.2225 | 86.2225 | 2155.5625 | 0
PARTER
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian parteru | m2 | 162 | 550.1 | 100% | 0 | 550.1 | 550.1 | 89116.2 | 0 |  | 99.018
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów parteru | m3 | 1900 | 30.16 | 100% | 0 | 30.16 | 30.16 | 57304 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów okrągłych | mb | 325 | 17.99 | 100% | 0 | 17.99 | 17.99 | 5846.75 | 0
4. | Zaszalowanie i zazbrojenie trzpieni żelbetowych | m3 | 1800 | 1.96 | 100% | 0 | 1.96 | 1.96 | 3528 | 0
5. | Zbrojenie z prefabrykacją - Ściany, słupy i rdzenie Parteru | T | 2200 | 13.7884 | 100% | 0 | 13.7884 | 13.7884 | 30334.436 | 0
6. | Murowanie ścian parteru | m2 | 88 | 280 | 100% | 96.0112 | 183.9888 | 280 | 16191.01 | 8448.99
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie daszków żelbetowych | m2 | 162 | 143.4 | 100% | 0 | 143.4 | 143.4 | 23230.8 | 0 |  |  | 24.378
8. | Zbrojenie z prefabrykacją daszkow żelbetowych | T | 2200 | 2.135 | 100% | 0 | 2.135 | 2.135 | 4697 | 0
9. | Zaszalowanie i zabetonowanie stropu nad parterem | m2 | 162 | 1201.16 | 100% | 812.56 | 388.6 | 1201.16 | 62953.2 | 131634.72 |  |  | 162.512
10. | Zbrojenie z prefabrykacją stropu nad parterem | T | 2200 | 25.2573 | 100% | 18.9689 | 6.2884 | 25.2573 | 13834.5678 | 41731.5582
11. | Zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych | m3 | 1900 | 190.16 | 100% | 72.2608 | 117.8992 | 190.16 | 224008.48 | 137295.52 |  |  | 190.16
12. | Zbrojenie z prefabrykacją belek żelbetowych | T | 2200 | 18.8088 | 100% | 0 | 18.8088 | 18.8088 | 41379.3785 | 0
13. | Montaż łączników balkonowych | mb | 60 | 97.68 | 100% | 16.08 | 81.6 | 97.68 | 4896 | 964.8
14. | Zaszalowanie i zabetonowanie balkonów żelbetowych | m2 | 162 | 23.32 | 100% | 23.32 | 0 | 23.32 | 0 | 3777.84
15. | Zbrojenie z prefabrykacją balkonów żelbetowych | T | 2200 | 0.44541 | 100% | 0.44541 | 0 | 0.44541 | 0 | 979.902
16. | Zabetonowanie schodów żelbetowych | stopni | 180 | 60 | 100% | 60 | 0 | 60 | 0 | 10800
17. | Zazbrojenie schodów żelbetowych | T | 2200 | 0.57542 | 100% | 0.57542 | 0 | 0.57542 | 0 | 1265.924
18. | Zabetonowanie wieńcy na windzie w poziomie stropu nad parterem | m3 | 1800 | 1.15 | 100% | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 2070
19. | Zazbrojenie wieńcy na windzie w poziomie stropu nad parterem | T | 2200 | 0.03969 | 100% | 0.03969 | 0 | 0.03969 | 0 | 87.318
20. | Praca dźwigu | kpl | 40000 | 1 | 25% | 0 | 0.25 | 0.25 | 10000 | 0 |  |  | 377.05
I Piętro
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian I Piętra | m2 | 162 | 716.97 | 95.5% | 684.7064 | 0 | 684.7064 | 0 | 110922.4287
2. | Zbrojenie z prefabrykacją ścian I Piętra | T | 2200 | 11.8241 | 95.5% | 11.292 | 0 | 11.292 | 0 | 24842.4761
3. | Wyklejenie wełny na ścianie dylatacyjnej | m2 | 25 | 32 | 100% | 32 | 0 | 32 | 0 | 800
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 934449.145 | 475621.477
Uwagi ogólne :
Protokół odbioru jest protokołem odbioru ilościowego prac i nie jest protokołem odbioru jakościowego. Dla odbioru jakościowego zostanie sporządzony odrębny doument po jego dokonaniu.
| Inwestor |  |  |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
[6 empty] | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk

## Protokół 18-02-2026
„MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 | [6 empty] | Nr | 5 | z dnia | 2026-02-18
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2026-01-02 | do dnia |  |  | 2026-02-18
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | [5 empty] | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 | [6 empty] | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 | [6 empty] | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch | [5 empty] | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Ilość prac do wykonania | Zaawansowanie [%] | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI |  | Ilość m3 betonu w okresie rozliczeniowym
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 80.04 | 100% | 0 | 80.04 | 80.04 | 9604.8 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 76.5455 | 100% | 0 | 76.5455 | 76.5455 | 41334.57 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 97 | 100% | 0 | 97 | 97 | 42195 | 0
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 124.24 | 100% | 0 | 124.24 | 124.24 | 33544.8 | 0
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 12.8855 | 100% | 0 | 12.8855 | 12.8855 | 24482.45 | 0
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 10.5 | 3412.5 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 378.42 | 100% | 0 | 378.42 | 378.42 | 61304.04 | 0 |  | 68.1156
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 31.1881 | 100% | 0 | 31.1881 | 31.1881 | 68613.71 | 0
9. | Zasypanie fundamentów | m2 | 32.5 | 1359.1436 | 100% | 0 | 1359.1436 | 1359.1436 | 44172.167 | 0 |  | 120
10. | Zabetonowanie podkładu pod posadzkę z "chudego betonu" | m3 | 120 | 135.9144 | 100% | 0 | 135.9144 | 135.9144 | 16309.7232 | 0 |  | 40
11. | Wyklejenie ścian fundametnowych styropianem | m2 | 25 | 86.2225 | 100% | 0 | 86.2225 | 86.2225 | 2155.5625 | 0
PARTER
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian parteru | m2 | 162 | 550.1 | 100% | 0 | 550.1 | 550.1 | 89116.2 | 0 |  | 99.018
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów parteru | m3 | 1900 | 30.16 | 100% | 0 | 30.16 | 30.16 | 57304 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów okrągłych | mb | 325 | 17.99 | 100% | 0 | 17.99 | 17.99 | 5846.75 | 0
4. | Zaszalowanie i zazbrojenie trzpieni żelbetowych | m3 | 1800 | 1.96 | 100% | 0 | 1.96 | 1.96 | 3528 | 0
5. | Zbrojenie z prefabrykacją - Ściany, słupy i rdzenie Parteru | T | 2200 | 13.7884 | 100% | 0 | 13.7884 | 13.7884 | 30334.436 | 0
6. | Murowanie ścian parteru | m2 | 88 | 183.9888 | 100% | 0 | 183.9888 | 183.9888 | 16191.01 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie daszków żelbetowych | m2 | 162 | 143.4 | 100% | 143.4 | 0 | 143.4 | 0 | 23230.8 |  |  | 24.378
8. | Zbrojenie z prefabrykacją daszkow żelbetowych | kg | 2200 | 2.135 | 100% | 2.135 | 0 | 2.135 | 0 | 4697
9. | Zaszalowanie i zabetonowanie stropu nad parterem | m2 | 162 | 1450 | 26.8% | 388.6 | 0 | 388.6 | 0 | 62953.2 |  |  | 77.72
10. | Zbrojenie z prefabrykacją stropu nad parterem | kg | 2200 | 23.3771 | 26.9% | 6.2884 | 0 | 6.2884 | 0 | 13834.5678
11. | Zaszalowanie i zabetonowanie belek żelbetowych | m3 | 1900 | 190.16 | 62% | 102.1097 | 15.7895 | 117.8992 | 29999.9968 | 194008.4832 |  |  | 117.8992
12. | Zbrojenie z prefabrykacją belek żelbetowych | kg | 2200 | 18.8088 | 100% | 18.8088 | 0 | 18.8088 | 0 | 41379.3785
13. | Montaż łączników balkonowych | mb | 60 | 81.6 | 100% | 81.6 | 0 | 81.6 | 0 | 4896
14. | Praca dźwigu | kpl | 40000 | 1 | 25% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 10000 |  |  | 219.9972
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 579449.7155 | 354999.4295
Uwagi ogólne :
Protokół odbioru jest protokołem odbioru ilościowego prac i nie jest protokołem odbioru jakościowego. Dla odbioru jakościowego zostanie sporządzony odrębny doument po jego dokonaniu.
| Inwestor |  |  |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
[6 empty] | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk

## Protokół 31-12-2025
„MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 |  |  |  |  | Nr | 4 | z dnia | 2025-12-31
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2025-12-06 | do dnia | 2025-12-31
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 |  |  |  |  | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 |  |  |  |  | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch |  |  |  | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 0 | 80.04 | 80.04 | 9604.8 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 1.61 | 74.9355 | 76.5455 | 40465.17 | 869.4
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 0 | 97 | 97 | 42195 | 0
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 0 | 124.24 | 124.24 | 33544.8 | 0
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 0 | 12.8855 | 12.8855 | 24482.45 | 0
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 0 | 10.5 | 10.5 | 3412.5 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 7.2 | 371.22 | 378.42 | 60137.64 | 1166.4 |  | 68.1156
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 0.2158 | 30.9722 | 31.1881 | 68138.95 | 474.76
9. | Zasypanie fundamentów | m2 | 32.5 | 0 | 1359.1436 | 1359.1436 | 44172.167 | 0 |  | 120
10. | Zabetonowanie podkładu pod posadzkę z "chudego betonu" | m3 | 120 | 0 | 135.9144 | 135.9144 | 16309.7232 | 0 |  | 40
11. | Wyklejenie ścian fundametnowych styropianem | m2 | 25 | 0 | 86.2225 | 86.2225 | 2155.5625 | 0
PARTER
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian parteru | m2 | 162 | 293.5 | 256.6 | 550.1 | 41569.2 | 47547 |  | 99.018
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów parteru | m3 | 1900 | 16.74 | 13.42 | 30.16 | 25498 | 31806
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów okrągłych | mb | 325 | 0 | 17.99 | 17.99 | 5846.75 | 0
4. | Zaszalowanie i zazbrojenie trzpieni żelbetowych | m3 | 1800 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 3528
5. | Zbrojenie z prefabrykacją - Parter | T | 2200 | 7.7089 | 6.0795 | 13.7884 | 13374.9 | 16959.536
6. | Murowanie ścian parteru | T | 88 | 183.9888 | 0 | 183.9888 | 0 | 16191.01
7. | Szalowanie belek i podciągów - około 30% wartości podciągów na parterze | kpl | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30000
RAZEM | [6 empty] | 430907.6127 | 148542.106
Uwagi ogólne :
430907.6127
[10 empty] | 25854.4568 | 465380.2217 | 23269.0111
21545.3806
| Inwestor |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
|  |  |  | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk |  | 282365.5067 | 304954.7472 | 15247.7374
465380.2217

## Protokół 30-11-2025
„MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 |  |  |  |  | Nr | 3 | z dnia | 2025-12-05
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2025-10-01 | do dnia | 2025-12-05
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 |  |  |  |  | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 |  |  |  |  | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch |  |  |  | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 26.57 | 53.47 | 80.04 | 6416.4 | 3188.4
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 24.83 | 50.1055 | 74.9355 | 27056.97 | 13408.2
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 15.41 | 81.59 | 97 | 35491.65 | 6703.35
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 60.74 | 63.5 | 124.24 | 17145 | 16399.8
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 3.89 | 8.9955 | 12.8855 | 17091.45 | 7391
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 0 | 10.5 | 10.5 | 3412.5 | 0
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 143.51 | 227.71 | 371.22 | 36889.02 | 23248.62 |  | 66.8196
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 11.3622 | 19.61 | 30.9722 | 43142 | 24996.95
9 | Zasypanie fundamentów | m2 | 32.5 | 1359.1436 | 0 | 1359.1436 | 0 | 44172.167 |  | 120
| Zabetonowanie podkładu pod posadzkę z "chudego betonu" | m3 | 120 | 135.9144 | 0 | 135.9144 | 0 | 16309.7232 |  | 40
| Wyklejenie ścian fundametnowych styropianem | m2 | 25 | 86.2225 | 0 | 86.2225 | 0 | 2155.5625
PARTER
1. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian parteru | m2 | 162 | 256.6 | 0 | 256.6 | 0 | 41569.2 |  | 46.188
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów parteru | m3 | 1900 | 13.42 | 0 | 13.42 | 0 | 25498
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów okrągłych | mb | 325 | 17.99 | 0 | 17.99 | 0 | 5846.75
4. | Zbrojenie z prefabrykacją - Parter | T | 2200 | 6.0795 | 0 | 6.0795 | 0 | 13374.9
RAZEM | [6 empty] | 186644.99 | 244262.6227 |  | 201576.5892 | 10078.8295
Uwagi ogólne :
| Inwestor |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
|  |  |  | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk

## Protokół 30-10-2025
| „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT WYKONAWCY
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 |  |  |  |  | Nr. 2 | z dnia |  |  | 2025-10-31
| Roboty wykonano w okresie od dnia : | 2025-10-01 | do dnia | 2025-10-31
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 |  |  |  |  | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 |  |  |  |  | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch |  |  |  | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Cena jednostkowa | Obmiar prac w okresie rozliczeniowym | Obmiar prac wg poprzednich protokołów |  | Łączna Ilość prac wykonana na dzień sporządzenia protokołu | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | UWAGI
FUNDAMENTY
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 120 | 20.33 | 33.14 |  | 53.47 | 3976.8 | 2439.6
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 540 | 16.96 | 33.1455 |  | 50.1055 | 17898.57 | 9158.4
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 435 | 36.04 | 45.55 |  | 81.59 | 19814.25 | 15677.4
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 270 | 24.58 | 38.92 |  | 63.5 | 10508.4 | 6636.6
5. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych | m3 | 1900 | 8.9955 | 0 |  | 8.9955 | 0 | 17091.45
6. | Zaszalowanie i zabetonowanie słupów fundamentowych - okrągłych | mb | 325 | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 | 3412.5
7. | Zaszalowanie i zabetonowanie ścian fundamentowych | m2 | 162 | 227.71 | 0 |  | 227.71 | 0 | 36889.02
8. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 2200 | 10.035 | 9.575 |  | 19.61 | 21065 | 22077
RAZEM | [7 empty] | 73263.02 | 113381.97
Uwagi ogólne :
| Inwestor |  |  | WYKONAWCA |  |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
|  |  |  | Rafał Banaszczyk |  |  |  |  | Konrad Banaszczyk

## Protokół 30-09-2025
| „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT WYKONAWCY
Kontrakt : 1 etap przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Staffa”, realizowane w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej 61 i 63 na działkach 43/1, 44/5, 44/6 obręb 125, na podstawie projektu wykonanego przez biuro projektowe Gradomska Architekci oraz pozwolenia na budowę nr 611/2025 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 2 lipca 2025 r.,
Zakres robót : | Roboty konstrukcyjne
Umowa z dnia : | 01 września 2025 |  |  |  |  | Nr. 1 | z dnia |  |  |  |  | 2025-09-30
Roboty wykonano w okresie od dnia : 01.09.2025 do dnia 30.09.2025
Odbioru dokonuje się przy udziale przedstawicieli :
Zamawiający: | „MARAF” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |  |  | Wykonawca : | Rafał Banaszczyk - Firma Budowlano- Remontowa
| Zgierz, ulica Andrzeja Struga 23 |  |  |  |  | 97-320 Wolbórz, Proszenie 55
| NIP: 732 206 99 52 |  |  |  |  | NIP: 771 102 60 32
Zarząd | Bogdan Boruch / Rafał Boruch |  |  |  | Właściciel | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Kierownik Budowy | Konrad Banaszczyk
Potwierdzenie rodzajów i jakości odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji wg zakresu robót | Rodzaj prac | Jednostka | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość |  | Zaawansowanie [%] | Wartośc robót od początku budowy | Wartość robót wg poprzedniego protokołu | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | Wartość robót pozostała do wykonania | UWAGI
1. | Zabetonowanie podkładu pod fundament z "chudego betonu" | m3 | 33.14 | 120 | 3976.8 |  | 100% | 3976.8 | 0 | 3976.8 | 0
2. | Zaszalowanie i zabetonowanie ław fundamentowych | m3 | 33.1455 | 540 | 17898.57 |  | 100% | 17898.57 | 0 | 17898.57 | 0
3. | Zaszalowanie i zabetonowanie stóp fundamentowych | m3 | 45.55 | 435 | 19814.25 |  | 100% | 19814.25 | 0 | 19814.25 | 0
4. | Zaszalowanie i zabetonowanie płyt fundamentowych | m3 | 38.92 | 270 | 10508.4 |  | 100% | 10508.4 | 0 | 10508.4 | 0
5. | Zbrojenie z prefabrykacją | T | 9.575 | 2200 | 21065 |  | 100% | 21065 | 0 | 21065 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 73263.02 |  |  | 73263.02 | 0 | 73263.02 | 0
Uwagi ogólne :
W związku z uwagami co do szczelności i drożności przewodów kominowych, Wykonawca przekazał oświadczenie stanowiące załącznik do protokołu.
| Inwestor |  |  |  |  | WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY
[6 empty] | Rafał Banaszczyk |  |  |  | Konrad Banaszczyk